## Sheet1
PROJECT BACKLOG 食物热量识别
编号 | 标题 | 故事 | 重要性 | 初始估计（h） | 如何演示
1 | 快捷登录 | 作为一个用户，我希望能通过QQ、微信等方式快捷登录，省去注册环节 | 95 | 2 | 在登录界面选择QQ或者微信登录的方式，进入系统
2 | 拍照识别 | 作为一个用户，我希望能够时刻识别自己所摄取的事物热量 | 97 | 3 | 在系统界面选择拍照识别，能够打开摄像头拍照进行识别
3 | 相册图像识别 | 作为一个用户，我希望能够识别我以前摄取或者想要摄取的实物热量。 | 97 | 3 | 在系统界面选择相册，能够打开相册选取图片进行识别
4 | 食物热量消耗 | 作为一个减肥人士，我希望我识别完热量之后，系统能够提示我通过多少运动能消耗这些热量 | 95 | 2 | 在进行食物热量识别之后，系统提示您需要跑步或其他运动方式多长时间，可以消耗完这些热量
5 | 饮食推荐 | 作为一个减肥人士，我希望系统会推荐给我一些低热量的食物或者减肥餐 | 90 | 1 | 打开系统之后，系统会有饮食推荐专栏，推荐低热量食物和减肥餐，营养均衡饮食
6 | 量身定制 | 作为一个减肥人士，我希望系统会根据我目前的身高体重以及我减肥目标的体重，计算我每天摄取多少能量才能达到目标 | 90 | 2 | 系统提示录入个人的身高体重以及目标体重达到目标的时间，计算出每天最多摄取多少热量才能达到目标
7 | 食物排行榜 | 作为一个用户，我希望能有一个食物排行榜，可以查询不同种类食物在各种功能方面的排行 | 90 | 1 | 进入系统首页有食物排行榜模块，进入之后有不同种类的食物在不同用处方面的排行
8 | 饮食日记 | 作为一个饮食健康爱好者，我希望这个系统能记录我每天的饮食 | 93 | 1 | 进入首页有饮食日记模块，点进之后有近期的记录的饮食情况，也可以选择相应日期，找到记录
9 | 营养分析 | 作为一个饮食健康爱好者，我希望系统能对我的饮食进行营养分析 | 94 | 2 | 在用户进行拍照识别之后，显示食物热量，更可以选择进行食物营养分析，有每种营养成分的含量
10 | 每周总结 | 作为一个饮食健康爱好者，我希望系统可以对我一周的饮食进行总结，给出评分建议，以便于下一周进行调整 | 92 | 2 | 每周日会给用户进行消息通知，让用户查收这一周以来的饮食情况，给出评分建议，以及对下一周饮食的建议